## Trang tính1
Task name | Start build | Finish build | % build | Name | Start testing | Finish testing | % testing | Name | Notes
Trang chủ
UI: header,footer | 2023-10-19 | 2023-10-21 | 20% | son | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 100% | Trang
call api: home | 2023-10-22 | 2023-10-22 | 30% | son | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 10
render+logic code: home, header | 2023-10-23 | 2023-10-24 | 70% | son | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 100% | Trang
Responsive UI | 2023-11-20 | 2023-11-22 | 100% | Trang | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 100% | Trang
Danh sách phòng theo vị trí
logic cơ bản+ call api + UI | 2023-11-18 | 2023-11-19 | 80% | son | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 70% | Trang
Chi tiết phòng
Call tất cả API và xử lý các chức năng trong trang chi tiết phòng | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 100% | Long | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 100% | Son
Xây dựng UI trang roomDetail | 2023-11-14 | 2023-11-15 | 100% | Trang | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 100% | Long
Chức năng đặt phòng có kiểm tra lịch đặt trùng | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 100% | Long | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 100% | Trang
Tạo AuthGuard trang roomDetail | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 100% | Long | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 100% | Trang
Responsive UI | 2023-11-20 | 2023-11-22 | 100% | Trang | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 100% | Long
Thông tin tài khoản
Call API lấy thông tin user | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 100% | Long | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 100% | Son
Xây dựng UI trang thông tin tài khoản | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 80% | Long | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 100% | Trang
Xử lý chức năng hiển thị thông user và update thông tin user | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 100% | Long | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 100% | Trang
Xây dựng UI trang thông tin tài khoản phần hiển thị danh sách phòng đã đặt | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 100% | Long | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 100% | Trang
Hiển thị danh sách phòng của user đã đăt | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 100% | Long | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 100% | Trang
Update avatar | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 100% | Long | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 100% | Son
Responsive UI | 2023-11-20 | 2023-11-22 | 100% | Trang | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 100% | Long
Đăng ký và đăng nhập
Xử lý đăng nhập và đăng ký | 2023-10-21 | 2023-10-21 | 100% | Long | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 100% | Trang
Navigate sau khi signin và signup, hiển thị error response | 2023-10-22 | 2023-10-22 | 100% | Long | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 100% | Trang
Check validation signin và signup | 2023-10-22 | 2023-10-22 | 100% | Long | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 100% | Trang
Hoàn thiện UI trang signin và trang signup | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 100% | Long | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 100% | Son
Responsive UI | 2023-11-20 | 2023-11-22 | 100% | Trang | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 100% | Long
Admin
Quản lý người dùng | 2023-10-24 | 2023-10-27 | 100% | Trang | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 100% | Long
Thông tin vị trí | 2023-10-27 | 2023-11-05 | 90% | Trang | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 100% | Long
Thông tin phòng thuê | 2023-11-15 | 2023-11-17 | 90% | Trang | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 100% | Long
Thông tin đặt phòng | 2023-11-17 | 2023-11-22 | 100% | Trang | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 100% | Long
Call API | 2023-10-24 | 2023-11-17 | 100% | Trang | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 100% | Long
Admin Guards cho trang Admin | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 100% | Trang | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 100% | Long